## 版本对照
经营管理系统 · 版本范围对照
版本 | 范围说明 | 包含二级模块 | 功能点数 | 预估人天
V1.0.0 | 第一期：工作目标、计划、任务执行闭环 | 任务台账、工作周报、目标管理、计划管理、任务清单、任务督办、专项管理、汇报提醒；+PC壳/组织/SSO | 17 | 209
V2.0.0 | 第二期：经营总览与生产/客户/合同/结算/档案/知识库/AI等 | 经营总览、生产作业、经营计划(目标值)、客户CRM、合同、结算、档案、知识库、AI、报表等 | 77 | 869

## 功能清单-全量
序号 | 版本 | 一级模块 | 二级模块 | 功能点 | 说明 | 优先级 | 前端人天 | 后端人天 | 预估工时(人天) | 2前端并行日历天 | 2后端并行日历天 | 建议排期参考(周)
1 | V2.0.0 | 经营台账 | 经营总览 | 开累底盘指标 | 吞吐量/箱量/营收/应收开累看板，不受期间筛选影响 | P0 | 5 | 4 | 9 | 2.5 | 2 | 0.5
2 | V2.0.0 | 经营台账 | 经营总览 | 期间作业量看板 | 散货/件杂/集装箱KPI、进出口结构、目标环、趋势与货种排行 | P0 | 10 | 8 | 18 | 5 | 4 | 1
3 | V2.0.0 | 经营台账 | 经营总览 | 营收财务看板 | 期间营收/开票/回款/应收、货种营收、客户营收排行 | P0 | 8 | 6 | 14 | 4 | 3 | 0.8
4 | V2.0.0 | 经营台账 | 经营总览 | 应收与超期看板 | 账龄分布、客户应收压力、催收Top、超期合同付款条件表 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
5 | V2.0.0 | 经营台账 | 经营总览 | 客户/分组明细表 | 作业量+开票回款应收超期；支持客户/分组切换与排序 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
6 | V2.0.0 | 经营台账 | 经营总览 | 时间筛选联动 | 本年/本季/本月共用筛选，驱动作业量与营收区间 | P0 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
7 | V2.0.0 | 经营台账 | 经营总览 | 明细下钻弹窗 | KPI/排行点击打开汇总明细弹窗 | P0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1.5 | 0.4
8 | V1.0.0 | 经营台账 | 任务台账 | 部门工作台总览 | 部门健康分布、待跟进/待计划、部门对比、目标树入口 | P0 | 8 | 6 | 14 | 4 | 3 | 0.8
9 | V1.0.0 | 经营台账 | 任务台账 | 部门筛选与下钻 | 领导切部门；卡片下钻目标/计划/任务 | P0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.4
10 | V1.0.0 | 经营台账 | 工作周报 | 周报/月报汇总页 | 目标健康、计划节点、任务落地汇总与较上期对比 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
11 | V1.0.0 | 经营台账 | 工作周报 | 填报覆盖与催填入口 | 覆盖摘要；链到汇报提醒催填 | P0 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
12 | V2.0.0 | 生产作业 | 作业量管理 | 按日登记作业量 | 业务日+货类+货种+客户；散货/件杂万吨；集装箱先TEU后折合万吨 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
13 | V2.0.0 | 生产作业 | 作业量管理 | 日明细查询筛选 | 日期范围/货类/客户/客户组筛选、编辑删除、唯一键覆盖确认 | P0 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
14 | V2.0.0 | 生产作业 | 作业量管理 | 月季年汇总 | 自然月/季/年聚合；默认客户维，可切客户组；下钻日明细 | P0 | 8 | 10 | 18 | 4 | 5 | 1
15 | V2.0.0 | 生产作业 | 作业量管理 | 供数经营总览 | 汇总接口供总览吞吐/排行/客户明细作业量列 | P0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2.5 | 0.5
16 | V2.0.0 | 生产作业 | 货种字典 | 货种主数据维护 | 货种与货类关系、启停用 | P1 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3
17 | V2.0.0 | 经营计划 | 经营目标 | 目标值维护 | 吞吐/散货/件杂/箱/营收等年季月目标CRUD | P0 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
18 | V2.0.0 | 经营计划 | 经营目标 | 完成率对照 | 实际取作业量/营收汇总，计算完成率供总览目标环 | P0 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
19 | V2.0.0 | 客户CRM | 客户概览 | CRM经营概览 | 客户数、分组分布、跟进活跃度、商机漏斗摘要 | P0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2.5 | 0.6
20 | V2.0.0 | 客户CRM | 客户管理 | 客户档案CRUD | 客户建档、类型等级状态、货种、预估吞吐、负责人 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
21 | V2.0.0 | 客户CRM | 客户管理 | 客户详情360 | 基础信息、联系人、洽谈、商机、合同、作业量、应收一页通 | P0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 1
22 | V2.0.0 | 客户CRM | 客户管理 | 客户导入导出 | Excel批量导入导出与校验 | P1 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | 3 | 0.6
23 | V2.0.0 | 客户CRM | 客户管理 | 客户合并去重 | 疑似重复识别与合并 | P1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0.6
24 | V2.0.0 | 客户CRM | 分组管理 | 客户分组CRUD | 分组创建、成员维护、未分组处理 | P0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.4
25 | V2.0.0 | 客户CRM | 分组管理 | 分组经营视图 | 按组看作业量/营收/应收（对接总览分组维） | P0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2.5 | 0.5
26 | V2.0.0 | 客户CRM | 联系人管理 | 联系人CRUD | 多联系人、主联系人、职务手机邮箱 | P0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.4
27 | V2.0.0 | 客户CRM | 洽谈记录 | 写跟进/洽谈 | 洽谈新建编辑、关联客户、下次跟进日 | P0 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
28 | V2.0.0 | 客户CRM | 洽谈记录 | 跟进提醒列表 | 到期未跟进清单与筛选 | P0 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
29 | V2.0.0 | 客户CRM | 商机管理 | 商机漏斗 | 商机阶段、金额、赢单输单、阶段变更 | P0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 1
30 | V2.0.0 | 客户CRM | 商机管理 | 商机转合同 | 赢单商机一键生成合同草稿 | P0 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
31 | V2.0.0 | 客户CRM | 公海私海 | 客户池规则 | 领取/回收/掉入公海规则 | P1 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | 0.8
32 | V2.0.0 | 客户CRM | 客户拜访 | 拜访计划与记录 | 计划拜访、签到记录 | P2 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
33 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同台账 | 合同全生命周期 | 起草/执行中/变更/完成/终止/作废状态机与列表 | P0 | 10 | 12 | 22 | 5 | 6 | 1.2
34 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同台账 | 合同新建编辑 | 名称编号类型客户金额期间责任部门说明 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
35 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同台账 | 付款条件与账期 | 付款条件、应付日起算规则；未约定不进超期表 | P0 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | 3 | 0.6
36 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同台账 | 计费明细 | 铁水联运等费项多行（装卸/堆存/代理） | P0 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
37 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同台账 | 合同详情总览 | 金额/开票/回款/剩余、账期、关联开票收款、附件入口 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
38 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同台账 | 合同变更 | 金额/账期/期限变更记录与版本留痕 | P0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | 0.8
39 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同台账 | 合同提醒 | 到期前提醒、账期临近提醒 | P1 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
40 | V2.0.0 | 合同管理 | 相对方 | 相对方档案关联 | 合同相对方与客户主数据绑定校验 | P0 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3
41 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同模板 | 模板与条款库 | 常用合同模板套用 | P1 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
42 | V2.0.0 | 合同管理 | 电子签 | 签署对接预留 | 对接电子签平台接口预留 | P2 | 3 | 8 | 11 | 1.5 | 4 | 0.8
43 | V2.0.0 | 结算收款 | 开票管理 | 开票登记 | 必须关联合同；票号类型金额日期；超额开票确认 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
44 | V2.0.0 | 结算收款 | 开票管理 | 发票作废 | 仅改状态已作废，不计入累计开票 | P0 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3
45 | V2.0.0 | 结算收款 | 开票管理 | 开票查询统计 | 按年/合同/状态筛选与累计待开票 | P0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.4
46 | V2.0.0 | 结算收款 | 收款管理 | 收款登记 | 必须关联合同；可选关联开票；无强关联 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
47 | V2.0.0 | 结算收款 | 收款管理 | 收款查询统计 | 回款清单、超额回款提示、计划收款 | P0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2.5 | 0.5
48 | V2.0.0 | 结算收款 | 应收超期 | 应收与超期计算 | 应收=营收-回款或合同未收（可配置）；相对应付日算超期 | P0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0.8
49 | V2.0.0 | 结算收款 | 应收超期 | 催收清单 | 超期客户/合同催收列表与导出 | P0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.4
50 | V2.0.0 | 结算收款 | 营收台账 | 经营营收登记 | 按客户/货类期间营收登记（经营口径，供总览） | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
51 | V1.0.0 | 目标计划 | 目标管理 | 目标树列表 | 年-季-月树形；健康状态；量化达成；拆解下级 | P0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 1
52 | V1.0.0 | 目标计划 | 目标管理 | 目标新建编辑详情 | 介绍、截止、责任部门、量化指标、改状态必填原因 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
53 | V1.0.0 | 目标计划 | 计划管理 | 计划列表与CRUD | 关联目标、关键节点、进度（节点为主任务为辅） | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
54 | V1.0.0 | 目标计划 | 计划管理 | 计划详情与节点 | 节点达成、下属任务概况 | P0 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
55 | V1.0.0 | 任务中心 | 任务清单 | 我的任务列表 | 本人任务筛选、状态、滞后标识 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
56 | V1.0.0 | 任务中心 | 任务清单 | 任务详情大弹窗 | 基础信息、进展填报、附件、评论编辑删除 | P0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 1
57 | V1.0.0 | 任务中心 | 任务清单 | 任务新建编辑 | 关联计划、周期、图片、责任人 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
58 | V1.0.0 | 任务中心 | 任务督办 | 督办下达 | 领导下达督办任务给指定人员 | P0 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
59 | V1.0.0 | 任务中心 | 汇报提醒 | 未填报清单 | 周/月未填人员；一键催填（领导/部门负责人） | P0 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | 3 | 0.6
60 | V1.0.0 | 任务中心 | 专项管理 | 专项列表与详情 | 专项状态页签、关联计划任务、删除级联确认 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
61 | V2.0.0 | 档案管理 | 档案库 | 档案目录与分类 | 按业务域/年度/密级建立目录树 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
62 | V2.0.0 | 档案管理 | 档案库 | 档案条目CRUD | 题名、文号、归档日期、保管期限、关联业务对象 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
63 | V2.0.0 | 档案管理 | 档案库 | 附件上传预览 | 文档/图片上传、在线预览、下载、版本 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
64 | V2.0.0 | 档案管理 | 档案库 | 关联挂接 | 挂接客户/合同/专项/任务等业务单据 | P0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0.6
65 | V2.0.0 | 档案管理 | 档案库 | 全文检索 | 题名/文号/正文OCR或文本检索 | P1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0.8
66 | V2.0.0 | 档案管理 | 借阅管理 | 借阅申请与归还 | 借阅流程记录、到期催还（审批走平台） | P1 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | 3 | 0.6
67 | V2.0.0 | 档案管理 | 归档规则 | 业务自动归档 | 合同生效/完结等事件自动归档规则 | P1 | 3 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 0.6
68 | V2.0.0 | 档案管理 | 权限与水印 | 档案权限与水印 | 按密级/部门可见；预览水印 | P1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2.5 | 0.5
69 | V2.0.0 | 知识库 | 知识空间 | 空间与分类 | 知识库空间、栏目、标签 | P0 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
70 | V2.0.0 | 知识库 | 文档管理 | 文档发布 | 富文本/Markdown发布、草稿、上下架 | P0 | 8 | 6 | 14 | 4 | 3 | 0.8
71 | V2.0.0 | 知识库 | 文档管理 | 文档协作 | 评论、点赞收藏、相关推荐 | P1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.4
72 | V2.0.0 | 知识库 | 文档管理 | 附件与版本 | 附件、历史版本对比回滚 | P0 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | 3 | 0.6
73 | V2.0.0 | 知识库 | 检索 | 知识检索 | 关键词/标签检索、高亮 | P0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2.5 | 0.5
74 | V2.0.0 | 知识库 | 权限 | 可见范围 | 全员/部门/角色可见配置（对接平台） | P0 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
75 | V2.0.0 | 知识库 | 运营 | 阅读统计 | 阅读量、热门文档 | P1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 0.3
76 | V2.0.0 | AI智能助手 | 对话助手 | 统一对话入口 | 侧栏/悬浮窗多轮对话；会话历史 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
77 | V2.0.0 | AI智能助手 | 对话助手 | 经营问答 | 问吞吐/应收/超期/客户等，基于权限内数据回答 | P0 | 6 | 12 | 18 | 3 | 6 | 1.2
78 | V2.0.0 | AI智能助手 | 对话助手 | 引用溯源 | 回答附数据来源链接（总览/合同/客户） | P0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0.6
79 | V2.0.0 | AI智能助手 | 知识问答 | 知识库RAG | 基于知识库/档案检索增强生成 | P0 | 8 | 15 | 23 | 4 | 7.5 | 1.5
80 | V2.0.0 | AI智能助手 | 业务助理 | 填报辅助 | 辅助生成周报摘要、任务进展草稿 | P1 | 5 | 8 | 13 | 2.5 | 4 | 0.8
81 | V2.0.0 | AI智能助手 | 业务助理 | 催收建议 | 基于超期清单生成催收优先级建议 | P1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0.6
82 | V2.0.0 | AI智能助手 | 安全合规 | 权限与脱敏 | 按数据权限过滤检索；敏感字段脱敏 | P0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0.8
83 | V2.0.0 | AI智能助手 | 运营配置 | 提示词与知识源配置 | 可配业务提示词、挂接知识源与表权限 | P1 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | 3 | 0.6
84 | V2.0.0 | AI智能助手 | 评测 | 问答评测集 | 关键问法回归与人工评分 | P2 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
85 | V1.0.0 | 系统集成 | 组织人员 | 组织同步 | 同步平台组织/部门/人员 | P0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0.6
86 | V1.0.0 | 系统集成 | 单点登录 | SSO登录 | 对接内部平台登录鉴权 | P0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2.5 | 0.5
87 | V2.0.0 | 系统集成 | 外部数据 | 生产/财务同步预留 | 作业量、开票回款外部系统同步适配 | P1 | 3 | 10 | 13 | 1.5 | 5 | 1
88 | V2.0.0 | 系统支撑 | 基础设置 | 字典与枚举 | 货类货种、合同类型、付款条件等字典 | P0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.4
89 | V2.0.0 | 系统支撑 | 操作日志 | 关键操作审计 | 合同/收款/档案等关键操作日志 | P0 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
90 | V2.0.0 | 系统支撑 | 消息对接 | 待办与通知 | 催填/到期/超期通过平台消息下发 | P1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2.5 | 0.5
91 | V1.0.0 | 系统支撑 | PC壳 | 统一布局菜单 | 侧栏菜单、顶栏、通用弹窗全屏 | P0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.4
92 | V2.0.0 | 系统支撑 | 企微H5 | 企微关键页适配 | 总览/任务台账/周报/我的任务等H5 | P1 | 10 | 6 | 16 | 5 | 3 | 1
93 | V2.0.0 | 经营分析 | 报表中心 | 标准经营报表 | 月度吞吐/营收/回款/超期报表导出 | P1 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | 0.8
94 | V2.0.0 | 经营分析 | 报表中心 | 自定义查询 | 多维筛选导出 | P2 | 5 | 8 | 13 | 2.5 | 4 | 0.8

## 功能清单-V1.0.0
序号 | 版本 | 一级模块 | 二级模块 | 功能点 | 说明 | 优先级 | 前端人天 | 后端人天 | 预估工时(人天) | 2前端并行日历天 | 2后端并行日历天 | 建议排期参考(周)
1 | V1.0.0 | 经营台账 | 任务台账 | 部门工作台总览 | 部门健康分布、待跟进/待计划、部门对比、目标树入口 | P0 | 8 | 6 | 14 | 4 | 3 | 0.8
2 | V1.0.0 | 经营台账 | 任务台账 | 部门筛选与下钻 | 领导切部门；卡片下钻目标/计划/任务 | P0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.4
3 | V1.0.0 | 经营台账 | 工作周报 | 周报/月报汇总页 | 目标健康、计划节点、任务落地汇总与较上期对比 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
4 | V1.0.0 | 经营台账 | 工作周报 | 填报覆盖与催填入口 | 覆盖摘要；链到汇报提醒催填 | P0 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
5 | V1.0.0 | 目标计划 | 目标管理 | 目标树列表 | 年-季-月树形；健康状态；量化达成；拆解下级 | P0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 1
6 | V1.0.0 | 目标计划 | 目标管理 | 目标新建编辑详情 | 介绍、截止、责任部门、量化指标、改状态必填原因 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
7 | V1.0.0 | 目标计划 | 计划管理 | 计划列表与CRUD | 关联目标、关键节点、进度（节点为主任务为辅） | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
8 | V1.0.0 | 目标计划 | 计划管理 | 计划详情与节点 | 节点达成、下属任务概况 | P0 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
9 | V1.0.0 | 任务中心 | 任务清单 | 我的任务列表 | 本人任务筛选、状态、滞后标识 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
10 | V1.0.0 | 任务中心 | 任务清单 | 任务详情大弹窗 | 基础信息、进展填报、附件、评论编辑删除 | P0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 1
11 | V1.0.0 | 任务中心 | 任务清单 | 任务新建编辑 | 关联计划、周期、图片、责任人 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
12 | V1.0.0 | 任务中心 | 任务督办 | 督办下达 | 领导下达督办任务给指定人员 | P0 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
13 | V1.0.0 | 任务中心 | 汇报提醒 | 未填报清单 | 周/月未填人员；一键催填（领导/部门负责人） | P0 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | 3 | 0.6
14 | V1.0.0 | 任务中心 | 专项管理 | 专项列表与详情 | 专项状态页签、关联计划任务、删除级联确认 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
15 | V1.0.0 | 系统集成 | 组织人员 | 组织同步 | 同步平台组织/部门/人员 | P0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 0.6
16 | V1.0.0 | 系统集成 | 单点登录 | SSO登录 | 对接内部平台登录鉴权 | P0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2.5 | 0.5
17 | V1.0.0 | 系统支撑 | PC壳 | 统一布局菜单 | 侧栏菜单、顶栏、通用弹窗全屏 | P0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.4

## 功能清单-V2.0.0
序号 | 版本 | 一级模块 | 二级模块 | 功能点 | 说明 | 优先级 | 前端人天 | 后端人天 | 预估工时(人天) | 2前端并行日历天 | 2后端并行日历天 | 建议排期参考(周)
1 | V2.0.0 | 经营台账 | 经营总览 | 开累底盘指标 | 吞吐量/箱量/营收/应收开累看板，不受期间筛选影响 | P0 | 5 | 4 | 9 | 2.5 | 2 | 0.5
2 | V2.0.0 | 经营台账 | 经营总览 | 期间作业量看板 | 散货/件杂/集装箱KPI、进出口结构、目标环、趋势与货种排行 | P0 | 10 | 8 | 18 | 5 | 4 | 1
3 | V2.0.0 | 经营台账 | 经营总览 | 营收财务看板 | 期间营收/开票/回款/应收、货种营收、客户营收排行 | P0 | 8 | 6 | 14 | 4 | 3 | 0.8
4 | V2.0.0 | 经营台账 | 经营总览 | 应收与超期看板 | 账龄分布、客户应收压力、催收Top、超期合同付款条件表 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
5 | V2.0.0 | 经营台账 | 经营总览 | 客户/分组明细表 | 作业量+开票回款应收超期；支持客户/分组切换与排序 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
6 | V2.0.0 | 经营台账 | 经营总览 | 时间筛选联动 | 本年/本季/本月共用筛选，驱动作业量与营收区间 | P0 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
7 | V2.0.0 | 经营台账 | 经营总览 | 明细下钻弹窗 | KPI/排行点击打开汇总明细弹窗 | P0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1.5 | 0.4
8 | V2.0.0 | 生产作业 | 作业量管理 | 按日登记作业量 | 业务日+货类+货种+客户；散货/件杂万吨；集装箱先TEU后折合万吨 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
9 | V2.0.0 | 生产作业 | 作业量管理 | 日明细查询筛选 | 日期范围/货类/客户/客户组筛选、编辑删除、唯一键覆盖确认 | P0 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
10 | V2.0.0 | 生产作业 | 作业量管理 | 月季年汇总 | 自然月/季/年聚合；默认客户维，可切客户组；下钻日明细 | P0 | 8 | 10 | 18 | 4 | 5 | 1
11 | V2.0.0 | 生产作业 | 作业量管理 | 供数经营总览 | 汇总接口供总览吞吐/排行/客户明细作业量列 | P0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2.5 | 0.5
12 | V2.0.0 | 生产作业 | 货种字典 | 货种主数据维护 | 货种与货类关系、启停用 | P1 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3
13 | V2.0.0 | 经营计划 | 经营目标 | 目标值维护 | 吞吐/散货/件杂/箱/营收等年季月目标CRUD | P0 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
14 | V2.0.0 | 经营计划 | 经营目标 | 完成率对照 | 实际取作业量/营收汇总，计算完成率供总览目标环 | P0 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
15 | V2.0.0 | 客户CRM | 客户概览 | CRM经营概览 | 客户数、分组分布、跟进活跃度、商机漏斗摘要 | P0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2.5 | 0.6
16 | V2.0.0 | 客户CRM | 客户管理 | 客户档案CRUD | 客户建档、类型等级状态、货种、预估吞吐、负责人 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
17 | V2.0.0 | 客户CRM | 客户管理 | 客户详情360 | 基础信息、联系人、洽谈、商机、合同、作业量、应收一页通 | P0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 1
18 | V2.0.0 | 客户CRM | 客户管理 | 客户导入导出 | Excel批量导入导出与校验 | P1 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | 3 | 0.6
19 | V2.0.0 | 客户CRM | 客户管理 | 客户合并去重 | 疑似重复识别与合并 | P1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0.6
20 | V2.0.0 | 客户CRM | 分组管理 | 客户分组CRUD | 分组创建、成员维护、未分组处理 | P0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.4
21 | V2.0.0 | 客户CRM | 分组管理 | 分组经营视图 | 按组看作业量/营收/应收（对接总览分组维） | P0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2.5 | 0.5
22 | V2.0.0 | 客户CRM | 联系人管理 | 联系人CRUD | 多联系人、主联系人、职务手机邮箱 | P0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.4
23 | V2.0.0 | 客户CRM | 洽谈记录 | 写跟进/洽谈 | 洽谈新建编辑、关联客户、下次跟进日 | P0 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
24 | V2.0.0 | 客户CRM | 洽谈记录 | 跟进提醒列表 | 到期未跟进清单与筛选 | P0 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
25 | V2.0.0 | 客户CRM | 商机管理 | 商机漏斗 | 商机阶段、金额、赢单输单、阶段变更 | P0 | 10 | 10 | 20 | 5 | 5 | 1
26 | V2.0.0 | 客户CRM | 商机管理 | 商机转合同 | 赢单商机一键生成合同草稿 | P0 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
27 | V2.0.0 | 客户CRM | 公海私海 | 客户池规则 | 领取/回收/掉入公海规则 | P1 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | 0.8
28 | V2.0.0 | 客户CRM | 客户拜访 | 拜访计划与记录 | 计划拜访、签到记录 | P2 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
29 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同台账 | 合同全生命周期 | 起草/执行中/变更/完成/终止/作废状态机与列表 | P0 | 10 | 12 | 22 | 5 | 6 | 1.2
30 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同台账 | 合同新建编辑 | 名称编号类型客户金额期间责任部门说明 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
31 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同台账 | 付款条件与账期 | 付款条件、应付日起算规则；未约定不进超期表 | P0 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | 3 | 0.6
32 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同台账 | 计费明细 | 铁水联运等费项多行（装卸/堆存/代理） | P0 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
33 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同台账 | 合同详情总览 | 金额/开票/回款/剩余、账期、关联开票收款、附件入口 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
34 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同台账 | 合同变更 | 金额/账期/期限变更记录与版本留痕 | P0 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | 0.8
35 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同台账 | 合同提醒 | 到期前提醒、账期临近提醒 | P1 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
36 | V2.0.0 | 合同管理 | 相对方 | 相对方档案关联 | 合同相对方与客户主数据绑定校验 | P0 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3
37 | V2.0.0 | 合同管理 | 合同模板 | 模板与条款库 | 常用合同模板套用 | P1 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
38 | V2.0.0 | 合同管理 | 电子签 | 签署对接预留 | 对接电子签平台接口预留 | P2 | 3 | 8 | 11 | 1.5 | 4 | 0.8
39 | V2.0.0 | 结算收款 | 开票管理 | 开票登记 | 必须关联合同；票号类型金额日期；超额开票确认 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
40 | V2.0.0 | 结算收款 | 开票管理 | 发票作废 | 仅改状态已作废，不计入累计开票 | P0 | 3 | 3 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.3
41 | V2.0.0 | 结算收款 | 开票管理 | 开票查询统计 | 按年/合同/状态筛选与累计待开票 | P0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.4
42 | V2.0.0 | 结算收款 | 收款管理 | 收款登记 | 必须关联合同；可选关联开票；无强关联 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
43 | V2.0.0 | 结算收款 | 收款管理 | 收款查询统计 | 回款清单、超额回款提示、计划收款 | P0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2.5 | 0.5
44 | V2.0.0 | 结算收款 | 应收超期 | 应收与超期计算 | 应收=营收-回款或合同未收（可配置）；相对应付日算超期 | P0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0.8
45 | V2.0.0 | 结算收款 | 应收超期 | 催收清单 | 超期客户/合同催收列表与导出 | P0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.4
46 | V2.0.0 | 结算收款 | 营收台账 | 经营营收登记 | 按客户/货类期间营收登记（经营口径，供总览） | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
47 | V2.0.0 | 档案管理 | 档案库 | 档案目录与分类 | 按业务域/年度/密级建立目录树 | P0 | 6 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0.6
48 | V2.0.0 | 档案管理 | 档案库 | 档案条目CRUD | 题名、文号、归档日期、保管期限、关联业务对象 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
49 | V2.0.0 | 档案管理 | 档案库 | 附件上传预览 | 文档/图片上传、在线预览、下载、版本 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
50 | V2.0.0 | 档案管理 | 档案库 | 关联挂接 | 挂接客户/合同/专项/任务等业务单据 | P0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0.6
51 | V2.0.0 | 档案管理 | 档案库 | 全文检索 | 题名/文号/正文OCR或文本检索 | P1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0.8
52 | V2.0.0 | 档案管理 | 借阅管理 | 借阅申请与归还 | 借阅流程记录、到期催还（审批走平台） | P1 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | 3 | 0.6
53 | V2.0.0 | 档案管理 | 归档规则 | 业务自动归档 | 合同生效/完结等事件自动归档规则 | P1 | 3 | 6 | 9 | 1.5 | 3 | 0.6
54 | V2.0.0 | 档案管理 | 权限与水印 | 档案权限与水印 | 按密级/部门可见；预览水印 | P1 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2.5 | 0.5
55 | V2.0.0 | 知识库 | 知识空间 | 空间与分类 | 知识库空间、栏目、标签 | P0 | 5 | 5 | 10 | 2.5 | 2.5 | 0.5
56 | V2.0.0 | 知识库 | 文档管理 | 文档发布 | 富文本/Markdown发布、草稿、上下架 | P0 | 8 | 6 | 14 | 4 | 3 | 0.8
57 | V2.0.0 | 知识库 | 文档管理 | 文档协作 | 评论、点赞收藏、相关推荐 | P1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.4
58 | V2.0.0 | 知识库 | 文档管理 | 附件与版本 | 附件、历史版本对比回滚 | P0 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | 3 | 0.6
59 | V2.0.0 | 知识库 | 检索 | 知识检索 | 关键词/标签检索、高亮 | P0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2.5 | 0.5
60 | V2.0.0 | 知识库 | 权限 | 可见范围 | 全员/部门/角色可见配置（对接平台） | P0 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
61 | V2.0.0 | 知识库 | 运营 | 阅读统计 | 阅读量、热门文档 | P1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1.5 | 0.3
62 | V2.0.0 | AI智能助手 | 对话助手 | 统一对话入口 | 侧栏/悬浮窗多轮对话；会话历史 | P0 | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 0.8
63 | V2.0.0 | AI智能助手 | 对话助手 | 经营问答 | 问吞吐/应收/超期/客户等，基于权限内数据回答 | P0 | 6 | 12 | 18 | 3 | 6 | 1.2
64 | V2.0.0 | AI智能助手 | 对话助手 | 引用溯源 | 回答附数据来源链接（总览/合同/客户） | P0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0.6
65 | V2.0.0 | AI智能助手 | 知识问答 | 知识库RAG | 基于知识库/档案检索增强生成 | P0 | 8 | 15 | 23 | 4 | 7.5 | 1.5
66 | V2.0.0 | AI智能助手 | 业务助理 | 填报辅助 | 辅助生成周报摘要、任务进展草稿 | P1 | 5 | 8 | 13 | 2.5 | 4 | 0.8
67 | V2.0.0 | AI智能助手 | 业务助理 | 催收建议 | 基于超期清单生成催收优先级建议 | P1 | 4 | 6 | 10 | 2 | 3 | 0.6
68 | V2.0.0 | AI智能助手 | 安全合规 | 权限与脱敏 | 按数据权限过滤检索；敏感字段脱敏 | P0 | 4 | 8 | 12 | 2 | 4 | 0.8
69 | V2.0.0 | AI智能助手 | 运营配置 | 提示词与知识源配置 | 可配业务提示词、挂接知识源与表权限 | P1 | 5 | 6 | 11 | 2.5 | 3 | 0.6
70 | V2.0.0 | AI智能助手 | 评测 | 问答评测集 | 关键问法回归与人工评分 | P2 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
71 | V2.0.0 | 系统集成 | 外部数据 | 生产/财务同步预留 | 作业量、开票回款外部系统同步适配 | P1 | 3 | 10 | 13 | 1.5 | 5 | 1
72 | V2.0.0 | 系统支撑 | 基础设置 | 字典与枚举 | 货类货种、合同类型、付款条件等字典 | P0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.4
73 | V2.0.0 | 系统支撑 | 操作日志 | 关键操作审计 | 合同/收款/档案等关键操作日志 | P0 | 3 | 4 | 7 | 1.5 | 2 | 0.4
74 | V2.0.0 | 系统支撑 | 消息对接 | 待办与通知 | 催填/到期/超期通过平台消息下发 | P1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2.5 | 0.5
75 | V2.0.0 | 系统支撑 | 企微H5 | 企微关键页适配 | 总览/任务台账/周报/我的任务等H5 | P1 | 10 | 6 | 16 | 5 | 3 | 1
76 | V2.0.0 | 经营分析 | 报表中心 | 标准经营报表 | 月度吞吐/营收/回款/超期报表导出 | P1 | 6 | 8 | 14 | 3 | 4 | 0.8
77 | V2.0.0 | 经营分析 | 报表中心 | 自定义查询 | 多维筛选导出 | P2 | 5 | 8 | 13 | 2.5 | 4 | 0.8

## 模块汇总-全量
一级模块 | 功能点数 | P0 | P1 | P2 | 前端人天 | 后端人天 | 预估总人天 | 2前端日历天 | 2后端日历天 | 关键路径约周
经营台账 | 11 | 11 | 0 | 0 | 67 | 61 | 128 | 33.5 | 30.5 | 6.7
生产作业 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 31 | 57 | 13 | 15.5 | 3.1
经营计划 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 4 | 4.5 | 0.9
客户CRM | 14 | 10 | 3 | 1 | 77 | 84 | 161 | 38.5 | 42 | 8.4
合同管理 | 10 | 7 | 2 | 1 | 52 | 63 | 115 | 26 | 31.5 | 6.3
结算收款 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 42 | 79 | 18.5 | 21 | 4.2
目标计划 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 31 | 62 | 15.5 | 15.5 | 3.1
任务中心 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 41 | 81 | 20 | 20.5 | 4.1
档案管理 | 8 | 4 | 4 | 0 | 42 | 53 | 95 | 21 | 26.5 | 5.3
知识库 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 33 | 64 | 15.5 | 16.5 | 3.3
AI智能助手 | 9 | 5 | 3 | 1 | 47 | 73 | 120 | 23.5 | 36.5 | 7.3
系统集成 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 21 | 28 | 3.5 | 10.5 | 2.1
系统支撑 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 21 | 44 | 11.5 | 10.5 | 2.3
经营分析 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 16 | 27 | 5.5 | 8 | 1.6
合计 | 94 | 71 | 19 | 4 | 499 | 579 | 1078 | 249.5 | 289.5 | 57.9

## 模块汇总-V1.0.0
一级模块 | 功能点数 | P0 | P1 | P2 | 前端人天 | 后端人天 | 预估总人天 | 2前端日历天 | 2后端日历天 | 关键路径约周
经营台账 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 22 | 45 | 11.5 | 11 | 2.3
目标计划 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 31 | 62 | 15.5 | 15.5 | 3.1
任务中心 | 6 | 6 | 0 | 0 | 40 | 41 | 81 | 20 | 20.5 | 4.1
系统集成 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 2 | 5.5 | 1.1
系统支撑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.4
合计 | 17 | 17 | 0 | 0 | 102 | 107 | 209 | 51 | 53.5 | 10.7

## 模块汇总-V2.0.0
一级模块 | 功能点数 | P0 | P1 | P2 | 前端人天 | 后端人天 | 预估总人天 | 2前端日历天 | 2后端日历天 | 关键路径约周
经营台账 | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 39 | 83 | 22 | 19.5 | 4.4
生产作业 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 31 | 57 | 13 | 15.5 | 3.1
经营计划 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 4 | 4.5 | 0.9
客户CRM | 14 | 10 | 3 | 1 | 77 | 84 | 161 | 38.5 | 42 | 8.4
合同管理 | 10 | 7 | 2 | 1 | 52 | 63 | 115 | 26 | 31.5 | 6.3
结算收款 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 42 | 79 | 18.5 | 21 | 4.2
档案管理 | 8 | 4 | 4 | 0 | 42 | 53 | 95 | 21 | 26.5 | 5.3
知识库 | 7 | 5 | 2 | 0 | 31 | 33 | 64 | 15.5 | 16.5 | 3.3
AI智能助手 | 9 | 5 | 3 | 1 | 47 | 73 | 120 | 23.5 | 36.5 | 7.3
系统集成 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 13 | 1.5 | 5 | 1
系统支撑 | 4 | 2 | 2 | 0 | 19 | 19 | 38 | 9.5 | 9.5 | 1.9
经营分析 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 16 | 27 | 5.5 | 8 | 1.6
合计 | 77 | 54 | 19 | 4 | 397 | 472 | 869 | 198.5 | 236 | 47.2

## 编制说明
经营管理系统 · 完整功能清单（已按 V1.0.0 / V2.0.0 拆分）
一、版本策略（2026-09-08 确认）
V1.0.0 第一期：与工作目标、计划、任务相关 —— 任务台账、工作周报、目标管理、计划管理、任务清单、任务督办、专项管理；
另含汇报提醒（支撑周报催填），以及可上线所需最小系统能力（PC壳、组织同步、SSO）。
V2.0.0 第二期：其余全部 —— 经营总览、生产作业、经营目标值、完整CRM、完整合同、结算收款、档案、知识库、AI助手、报表等。
二、工时口径
前端人天/后端人天为开发工作量（含自测与基本联调）；预估工时=前+后；2人并行日历天=人天÷2；建议周≈max日历天÷5。
不含专职测试、实施培训、大模型采购；消息/审批/角色菜单权限由内部平台提供。建议另加15%～25%联调缓冲。
三、优先级
P0首期必做；P1增强；P2远期。版本字段与优先级独立：某功能可在V2且为P0。